## Gestión, organiz. y liderazgo
MEDIDAS | ESTRATEGIAS DE DESARROLLO | TEMPORALIZACIÓN | RESPONSABLES
Redefinir la política TIC del centro | Incluir y aprobar su inclusión en la política de calidad del centro | Trimestre trimestre 21-22 | Director
Actualizar los planes y proyectos de centro con respecto a las TIC: PEC, PGA, etc. | Revisión de los documentos / Política de 0 papeles | Curso académico 21-22 | Director
| Crear carpeta compartida con los planes en OneDrive y SharePoint | Durante el primer trimestre
Reuniones mensuales
Creación de la comisión TIC | Diseño del plan de actuación: actiaciones, responsables y plazos | Tercer trimestre del 21-22 | Director
| Evaluación del Plan y Propuestas de Innovación y Mejora Continua | Final de curso | Coordinador TIC
Revisión de los protocolos de acogida del profesorado y el alumnado | Revisión del protocolo de acogida en el S.G.C. | Tercer trimestre del 21-22 | Responsable de Calidad
| Revisión del plan de acción tutorial: acogida del alumnado | Tercer trimestre del 21-22 | Orientadora
Revisión de los procesos del S.G.C. relativos a la gestión educativa y académica | Actualización de los procedimientos del S.G.C. | Tercer trimestre del 21-22 | Responsable de Calidad
Medidas de integración de las TIC a nivel educativo | Línea TIC para el Plan de Formación del Centro | Bianual 21-23 | Responsable de Formación
| Impulsar la participación en P.I.E.s MECFP relacionados con las TIC | Bianual 21-23 | Coordinadores de los PIE
| Desarrollo de planes Aula Empresa relacionados con las TIC | Todos los cursos | Coordinadores de los AE
| Concienciar al profesorado para que detallen el apartado TIC en las programaciones didácticas | A principio de cada curso | Jefe de Estudios
| Potenciar el uso de las herramientas TIC en el aula | Todos los cursos | #CompDigEdu
Medidas de integración de las TIC a nivel organizativo | Estructurar toda la documentación del centro en OneDrive y SharePoint | Todos los cursos | Director
| Utilizar los canales de Teams como herramienta colaborativa y de comunicación del claustro | Todos los cursos | Director
| Política de cero papeles en los procesos de gestión del centro | Todos los cursos | Director / Secretaría
Creación de la comisión TIC | Adquisición / Alquiler de equipamiento tecnológico innovador | Todos los cursos | Director / Secretario
| Estudio de las necesidades TIC de los departamentos en coordinación con los sectores productivos | Todos los cursos | Jefes de Dpto.

## Proc. de enseñanza aprendizaje
MEDIDAS | ESTRATEGIAS DE DESARROLLO | TEMPORALIZACIÓN | Responsables
Revisar los criterios del apartado TIC de las programaciones didácticas | Orientar en los detalles a incluir en cada apartado | Tercer trimestre (en la revisión de programaciones) | Comisión TIC
Revisión del plan de acción tutorial: estrategias para el desarrollo de la competencia digital del alumnado | Inclusión de las medidas para el desarrollo de la competencia digital del alumnado | Principio de curso | Orientadora
Impulsar el uso de Moodle y Teams para todos los módulos | Formación del profesorado en las plataformas específicas | Todo el curso | Responsable de Formación
| Medir y evaluar el uso de las plataformas tecnológicas | Tercer trimestre | Calidad
Desarrollo de la competencia digital docente | Asignar horas para tareas relacionadas con el MCDD | Tercer trimestre | Jefe de Estudios
Revisión del Plan de Contingencia y Digitalización e Integración en el Plan TIC | Revisión y Evaluación del Plan del 21-22 e inclusión en el Plan TIC | Tercer trimestre | Comisión TIC
Implantación de metodologías activas y TIC asociadas en diversos módulos y ciclos | Proyectos de Innovación Educativa: PIE Del Problema al Reto y PIEs del MECFP, y proyectos de innovación de aula | Bianual 21-23 | Coordinadores de proyectos
Implantar espacios colaborativos y herramientas digitales en todos los proyectos de innovación | Todos los proyectos de innovación tienen una secuencia y evaluación | Cada curso | Coordinadores de proyectos

## Formación y des. profesional
MEDIDAS | ESTRATEGIAS DE DESARROLLO | TEMPORALIZACIÓN | RESPONSABLES
Incorporar acciones de autoevaluación para la innovación y mejora de la competencia digital del profesorado. | Realización de encuestas sobre competencias digitales: SELFIE, SELFIE Teacher Realización encuestas nivel de competencia digital, usos, metodolgías | A principio de cada curso | Director / #CompDigEdu
Mejora del Plan de acogida, integración y apoyo al profesorado de reciente incorporación al contexto tecnológico y didáctico del centro. | Plan de acogida: Jornada de acogida: Cuaderno del profesor | A principio de cada curso | Responsable de Calidad
Revisar la línea prioritaria de formación del profesorado en TIC | Encuesta necesidades competencias digitales | Al finalizar cada plan de formación bianual | Responsable de Calidad
Planificación de acciones de formación teniendo en cuenta los diferentes niveles del profesorado en competencia digital. | Plan bianual de formación del profesorado: línea estratégica TIC | Todo el curso | Responsable de formación
Potenciar y facilitar actividades de formación relacionadas con las TIC. | Información de cursos convocados por el CFIE y Plan de Formación del centro | Todo el curso | Responsable de formación
Formación específica sobre el uso seguro de internet, especialmente para los menores: hábitos de uso, riesgos con los que se enfrentan, medidas y herramientas de seguridad. | Añadir horas en la programación de alguno de los módulos de los ciclos destinados a este fin |  | Orientadora
Actividades formativas respecto a la utilización de herramientas institucionales (Portal Educativo, Aulas Virtuales, Web de centro y servicios de almacenamiento,…) | Información de cursos convocados por el CFIE y Plan de Formación del centro | Todo el curso | Responsable de formación
Estrategias organizativas coordinadas para dinamizar y motivar la difusión de las acciones formativas. | Jugar con las horas complementarias y facilitar horarios en el 3 trimestre | Todo el curso | Jefe de Estudios
Detección de las necesidades formativas del profesorado | Correo desde Calidad solicitando | Todo el curso | Responsable de Calidad
| Vigilancia tecnológica | Todo el curso | Comisión TIC
| Nuevas necesidades | Todo el curso | Comisión TIC
Difusión y dinamización de la formación del profesorado | Canal formativo en Teams- Tutoriales aplicaciones | Todo el curso | Responsable de formación
| Comunicación constante del responsable de formación | Todo el curso | Responsable de formación
Certificar los grupos de formación con el CFIE | Recopilación de los materiales y confección de las memoria | A finales de curso | Coordinador de cada grupo / Responsable de formación
Realización de planes de innovación y proyectos de mejora y aula empresa | Impulsar la participación del profesorado en los proyectos de mejora, innovación, aula empresa y agrupaciones de centros | Todo el curso | Director

## Procesos de evaluación
MEDIDAS | ESTRATEGIAS DE DESARROLLO | TEMPORALIZACIÓN | RESPONSABLES
Promover la utilización de las plataformas digitales de EducaCyL para la evaluación | Uso de Moodle, Teams y otras herramientas digitales: Kahoot,Plickers y Forms... | Todo el curso | Coordinador TIC / Director
| Formación en herramientas de evaluación digitales y las plataformas. | Todo el curso | Responsable de Formación
Recogida y evaluación de datos de evaluación | Utilización de portfolios, cuestionarios, formularios, etc de moodle, forms... | Todo el curso | Todos los profesores
| Recogida del uso de estas herramientas en las auditorías de calidad. | Todo el curso | Responsable de Calidad
Establecimiento de criterios comunes de los departamentos para evaluar los aprendizajes digitales | Elaboración de rúbricas y formarse en como realizarlas | Inicio de curso | Responsable de Calidad
| Mallas curriculares para los ciclos por retos | Todo el curso | Profesor módulo
Adecuación de la metodología y la didáctica a los sectores productivos de cada ciclo | Valorar que se utilicen las mismas herramientas y simuladores que se utilizan en las empresas en el centro educativo: Ocra ergonomía, Electude, Televes, RFiD, gafas RV y AR, Logo, Crocodile Clips, CADeSIMU ,Proteus, FluidSIM, FP-sico 4.0. Multisim, TIA Portal, ColdSelector, PVSolar, Odoo y desarrollo de aplicaciones propias | Todo el curso | Profesor módulo
Participación en proyectos innovadores que potencian el uso de las metodologías activas basados en retos | Evaluación de la utilización de herramientas TIC en Proyectos de innovación y emprendimiento | Todo el curso | Profesor módulo
| Evaluación de la utilización de herramientas TIC en Proyectos de ciclos basados en retos | Todo el curso | Profesor módulo
| Evaluación de la utilización de herramientas TIC en Proyectos interdisciplinares | Todo el curso | Profesor módulo
| Integración de las herramientas colaborativas (participación en chats, entrega de cuadernos digitales, etc) mediante Teams en cada módulo y diferentes canales | Todo el curso | Profesor módulo
Utilización de SELFIE y formularios del alumnado | Evaluación de las encuestas y datos obtenidos para detectar las competencias digitales del alumnado | Inicio de curso | Tutores
Análisis de resultados de las encuestas de satisfacción del profesorado y el alumnado | Incluir preguntas relacionadas con el uso de las TIC | Final de curso | Responsable de Calidad
| Revisión del sistema por la dirección, análisis de flujo de las partes interesadas y reflexión en la memoria de final de curso | Final de curso | Responsable de Calidad
Obtención de los resultados de las evaluaciones del profesorado en SELFIE Teacher | Promocionar el uso de SELFIE Teacher como herramienta de auto-reflexión en el uso de las TIC, para definir el itinerario TIC de los docentes | Inicio de Curso | Director

## Contenidos y currículos
MEDIDAS | ESTRATEGIAS DE DESARROLLO | TEMPORALIZACIÓN | Responsable
Promoción de la personalización de los contenidos y las competencias del alumnado. | Flexibilización de horarios, adaptación de los espacios: nuevos departamentos, ATECA, nuevos equipos, aulas de informática y conexión WiFi de Escuelas Conectadas | Inicio de curso | Director
| Uso de las plataformas Moodle y Teams para que los alumnos puedan realizar las tareas a su ritmo | Todo el curso | #CompDigEdu
| Uso de equipos informáticos individuales por el alumnado | Todo el curso | Coordinador TIC
| Utilización de herramientas digitales avanzadas | Todo el curso | Coordinador TIC
Inclusión de la competencia digital docente en las programaciones | Desarrollo e implantación del nuevo Marco de Competencia Digital Docente y Ciudadana | Todo el curso | #CompDigEdu
| Inclusión de rúbricas que trabajen la competencia digital | Todo el curso | #CompDigEdu
| Charla educativa al alumnado sobre el MCDC y estrategia de Entorno Personal de Aprendizaje | Inicio de curso | #CompDigEdu
Concretar indicadores de logro de las competencias del alumnado | Implementación y enseñanza del uso de contenidos TIC novedosos y atractivos para el alumnado | Inicio de curso | Responsable de Calidad
Acordar el uso de las metodologías adecuadas al tipo de alumnado | Evaluación periódica de las aptitudes de los alumnos frente al correcto uso de las TIC | Todo el curso | Tutores
| Establecimiento de un marco contextual con líneas de actuación claras con respecto al uso de las TIC en la práctica docente | Inicio de curso | Director
Establecer el acceso para los docentes al repositorio de contenidios digitales | Revisión de los criterios establecidos de forma periódica, teniendo en cuenta los aspectos metodológicos y didácticos acordados | Todo el curso | Comisión TIC
| Implantación y acceso al repositorio de contenidos digitales del centro (riotormes.es) | Todo el curso | Director
Proporcionar estrategias para el uso y mantenimiento de los recursos digitales a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje | Uso de repositorios de contenidos externos (web de fabricantes, herramientas de los ciclos) | Todo el curso | Responsable TIC
| Establecimiento de criterios para el almacenamiento y uso de los recursos digitales de centro en OneDrive y SharePoint | Inicio de curso | Director
Compartir los recursos creados con el resto de la comunidad educativa | Definición de nuevas estrategias para el desarrollo de herramientas digitales | Inicio de curso | Director
| Establecimiento de medidas para la compartición de recursos con la comunidad educativa | Inicio de curso | Responsable TIC
Realizar actividades complementarias orientadas a la adquisición de destrezas en las TIC | Implantación de medidas de feedback para la mejora de los recursos y su difusión entre la comunidad educativa | Todo el curso | Responsable de Calidad
| Planificación de actividades encaminadas a la obtención de destrezas TIC entre el profesorado y el alumnado | Inicio de curso | Responsable de Formación

## Colaboración, trabajo en red e
MEDIDAS | ESTRATEGIAS DE DESARROLLO | TEMPORALIZACIÓN | RESPONSABLES
Uso generalizado de plataformas Moodle y el entorno MS Office 365 al completo | Formación continua en el uso de las plataformas | Inicio de curso | Responsable de formación
| Impulso desde el equipo directivo de canales de Teams para vertebrar la información del centro | Todo el curso | Dirección
Utilización en los diferentes departamentos de plataformas TIC diversas | Uso de diferentes plataformas por parte de cada departamento: Electude, e-FP, StartInnova, Iberdrola, GitHub, TinkerCAD, Método Istas | Todo el curso | Profesorado
| Creación de riotormes.es para uso docente | Todo el curso | Profesorado
Uso generalizado de Teams para trabajo en equipo | Potenciar el uso de Teams en el desarrollo de proyectos colaborativos en cada módulo | Todo el curso | Profesorado
| Desarrollo de Retos en Moodle | Todo el curso | Equipo educativo Retos
| Equipos de Teams de cada departamento y canales para las distintas comisiones | Inicio de curso | Jefes de departamento
Utilización de Teams y canales informativos para el claustro | Utilización frecuente para toda la información del centro | Todo el curso | Equipo directivo
Utilización de la Web, el correo del centro y las RRSS para la comunicación con toda la comunidad educativa y otros stakeholders | Uso institucional de la Web | Todo el curso | Equipo directivo
| Uso institucional del correo corporativo | Todo el curso | Equipo directivo
| Uso institucional de la RRSS | Todo el curso | Equipo directivo
| Uso de encuestas de satisfacción | Final de curso | Equipo directivo
Establecer revisiones periódicas del plan de comunicación | Plan de comunicación | Todo el curso | Equipo directivo
Analisis DAFO en la revisión del PEC / Proyecto funcional del uso de las TIC | Inclusión de items TIC en las encuestas de satisfación y revisión por el equipo directivo | Inicio de curso | Equipo directivo

## Infraestructura
MEDIDAS | ESTRATEGIAS DE DESARROLLO | TEMPORALIZACIÓN | RESPONSABLES
Seguir centralizando y organizando toda la información del centro en SharePoint como sitio de referencia de toda la documentación del centro y poder establecer procesos de automatización | Compartir la información a través de SharePoint y MS Teams | Todo el curso | Director / Comisión TIC
| Formar en el uso de la plataforma a todo el claustro | Inicio de curso | Responsable de Formación
Adecuar la organización y estructura tecnológica del centro en función de los objetivos educativos y didácticos. | Descripción de la estructura informática del centro: servicios y uso. | Inicio de curso | Director / Coordinador TIC
| Actualización del Inventario y registro de equipamiento. | Final de curso | Jefes de departamento
| Aumentar horas del Coordinador TIC para mantenimiento de equipos | Inicio de curso | Coordinador TIC
| Redefinir la política de actualización y compras de equipamiento | Final de curso | Director / Secretario
| Registro para utilización de las pizarras digitales en cada planta | Todo el curso | Jefe de estudios
Unificar un sistema de control del alumnado en el uso de las aulas de informática, preferentemente por medios online | Uso de IESFacil e IESMovil | Inicio de curso | Jefe de Estudios
| Mejora del funcionamiento del IESFacil e IESmovil | Todo el curso | Jefe de Estudios
| Implantación de sistemas de control de acceso | Próximo curso | Director
Mejorar la dotación de recursos informáticos | Reutilización de los equipos informáticos que pasan por los diferentes ciclos formativos | Todo el curso | Coordinador TIC
| Actualización del Inventario y registro de elementos. | Todo el curso | Director
| Mejora de la red de AULAS Conectadas | Todo el Curso | Director
Fomentar el uso de servicios de internet que faciliten la participación del alumnado, la interacción y la comunicación. | Incentivar el uso de ordenadores propios de cada alumno como herramienta fundamental de trabajo | Todo el curso | Todos los profesores
| Facilitar el uso de los recursos y medios en cada aula | Todo el curso | Director
| Revisar cableado de red de todas las aulas del Centro y mejora | Todo el curso | Responsable de cada Aula

## Seguridad y confianza digital
MEDIDAS | ESTRATEGIAS DE DESARROLLO | TEMPORALIZACIÓN | RESPONSABLES
Definir protocolos de accesibilidad y seguridad | Establecer criterios de seguridad, conservación de datos y confidencialidad de los mismos. | Inicio de curso | Director / Coordinador TIC
Uso online del sistema de control de alumnos | Definir el equipamiento y software individual de alumnos así como los criterios de acceso y configuración | Inicio de curso | Responsable de cada aula
Mejorar la seguridad de los sistemas de información | Utilización de programas informáticos para el control del uso de los ordenadores de los alumnos por parte del profesor | Todo el curso | Responsable de cada aula
| Utilización de la red administrada de la Junta de Castilla y León y el programa de Escuelas Conectadas | Inicio de curso | Coordinador TIC
Concienciación del buen uso de las RRSS y grupos de W | Uso de certificados digitales para firmar documentación interna y externa | Todo el curso | Profesorado y tutores FCT
| Actualizar los SS.OO. y las aplicaciones instaladas e incorporar nuevo software de uso educativo estableciendo los criterios educativos y pedagógicos para su instalación. | Inicio de curso | Coordinador TIC
Registro, análisis y evaluación de incidentes de seguridad que pudieran producirse. | Formación incial al profesorado y el alumnado | Inicio de curso | #CompDigEdu
| Establecimiento y documentación de las medidas implantadas. | Inicio de curso | Coordinador TIC
| Medición, análisis y evaluación de incidentes de ciberseguridad. | Final de curso | Responsable de Calidad
| Registro en las aulas de informatica de las incidencias ocurridas en cada hora | Todo el curso | Cada profesor que utilice el aula